


渡发改审发〔2026〕55号

[bookmark: _GoBack]重庆市大渡口区发展和改革委员会
[bookmark: OLE_LINK1]关于大渡口区五一互助片区城中村改造路网建设项目（二期）（K线、F线）
投资概算的批复

重庆建桥置业有限公司：
贵单位《关于办理大渡口区五一互助片区城中村改造路网建设项目（二期）（K线、F线）概算审查的函》（渡建桥置业司函〔2026〕19号）已收悉。根据重庆亿驰工程项目管理有限公司评估结果，同意贵单位的报批申请，现将该项目投资概算批复如下：
一、项目名称
大渡口区五一互助片区城中村改造路网建设项目（二期）（K线、F线）。
二、项目代码
2409-500104-04-01-155008。
三、项目业主
重庆建桥置业有限公司。
四、项目建设地址
重庆市大渡口区八桥镇。
五、项目建设规模及内容
该项目包含3条道路，全长约561.5米。其中K线为次干路，道路长约125.8米，宽度40.5米，双向八车道，设计速度40公里/小时；F线南段为支路，道路长约134.7米，F线北段为支路，道路长约301米，宽度均为16米，双向两车道，设计速度20公里/小时。建设内容主要包含道路、结构、岩土、综合管网、照明、交通、绿化工程等主体及配套工程。
六、工程总投资
该项目概算总投资为5857.37万元，其中工程费用为3372.11万元，工程建设其它费用为2226.48万元（其中土地费1640.16万元），基本预备费为197.92万元，建设期贷款利息60.86万元。
七、资金来源
资金来源为区财政资金、上级补助资金、银行贷款资金、专项债和业主自筹资金。
八、建设工期
建设周期12个月。
请业主严格控制工程的建设规模和工程造价。工程建设中，请业主严格执行工程招投标制、工程监理制和合同管理制，保证工程质量，确保工程按期建成投入使用。
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