渡发改审发〔2026〕64号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于重庆市大渡口区鑫瑞乐居和阳光片区城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目
可行性研究报告的批复
重庆市大渡口区城市建设服务中心：

贵单位《关于申请办理重庆市大渡口区鑫瑞乐居和阳光片区城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目可行性研究报告审批的函》（渡城建服函〔2026〕4号）已收悉。经我委组织昀锦工程咨询有限公司评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：
一、项目名称

重庆市大渡口区鑫瑞乐居和阳光片区城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目。
二、项目代码

2605-500104-04-05-813885。
三、项目业主

重庆市大渡口区城市建设服务中心。

四、项目建设地址
重庆市大渡口区

五、项目建设规模及内容

本项目对鑫瑞乐居南北区、翠华园、阳光花园、园丁小区、天使花园等5个2005年底前建成的老旧小区进行配套基础设施及建筑主体改造，总建筑面积约43.51万平方米，涉及楼栋数68栋、居民4272户。主要建设内容包括改造楼本体约10.34万平方米，居住小区内的排水管网改造约3600米、消防管网及配套设施改造约4100米、室外公区铺装改造约10800平方米、栏杆及围墙修复加固约3900米、绿化约4320平方米、形象大门改造1个、漏水楼梯间墙体及顶棚修复4000平方米、化粪池系统改造1个、雨棚更换约230平方米、线路规整约2200米、地下车库改造约48000平方米，增设消防设施498套、安防设备8套、照明设施68套、文体设施24套，同步完善附属道路、停车位、宣传栏、门禁系统等改造。

六、工程总投资

项目总投资3936.66万元，其中工程费用3272.09万元，工程建设其他费用372.97万元，预备费291.60万元。
七、资金来源

中央财政资金和地方专项债及区级财政资金。
八、招投标内容
该项目招标范围为施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。

九、建设工期
12个月。

重庆市大渡口区发展和改革委员会
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