## 实际支出
大渡口区2022年衔接推进乡村振兴补助资金支出进度一览表
填表日期：2022年12月12日
序号 | 项目 | 资金规模 | 已安排衔接资金 |  |  | 截至12月12日实际支出 | 2022年12月底前支付资金金额 |  | 衔接资金支付进度
|  |  | 小计 | 市级衔接资金 | 区级衔接资金 |  | 共计 | 其中衔接资金金额
合计 |  | 1707 | 1114.3 | 1085 | 29.3 | 642.407 | 960.3769 | 897.9561 | 80.58%
1 | 2022年大渡口区跳磴镇农村环境卫生治理 | 111 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 100%
2 | 2022年大渡口区八桥镇农村环境卫生治理 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 100%
3 | 2022年大渡口区建胜镇农村环境卫生治理 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 100%
4 | 2022年大渡口区跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村入户便道工程项目 | 390 | 272 | 252 | 20 | 209.8 | 328.9406 | 272 | 100%
5 | 2022年大渡口区跳磴镇金鳌山片区农田灌溉与排水工程 | 390 | 269.3 | 260 | 9.3 | 200.83 | 274.7802 | 269.3 | 100%
6 | 2022年大渡口区跳磴镇拱桥村通组道路项目 | 100 | 88 | 88 | 0 | 56.652 | 87.8799 | 87.8799 | 99.86%
7 | 2022年跳磴镇金鳌村“数商兴农”发展项目 | 50 | 50 | 50 | 0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 49%
8 | 2022年跳磴镇石盘村“数商兴农”智慧农业观测网络及监控中心建设项目 | 50 | 50 | 50 | 0 | 24.625 | 24.625 | 24.625 | 49.25%
9 | 大渡口区跳磴镇金鳌村4社2022年通组道路拓宽改造工程 | 200 | 80 | 80 | 0 | 0 | 70.0968 | 70.0968 | 87.62%
10 | 大渡口区跳磴镇石盘村沙沱村金鳌村2022年果园路连接道项目 | 390 | 169 | 169 | 0 | 0 | 23.5544 | 23.5544 | 13.94%
11 | 2022年大渡口区村（社区）党组织书记乡村振兴轮训 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%